«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела по образованию

и делам молодёжи администрации

Грибановского муниципального района

________________ Л.А.Тетюхина

Приказ  от 09.04.2011 № 20 п.6

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Грибановском муниципальном районе на 2011-2012 годы

Цель: спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС общего

образования второго поколения

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственная структура | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Изучение нормативно-правовой базы. Разработка алгоритма деятельности образовательных учреждений в условиях введения новых ФГОС | Февраль 2011 | Отдел по образованию, ИМК, ОУ | Фалеева О.А. | Рекомендации |
|  | Подготовка приказа о создании муниципального координационного совета по введению ФГОС начального общего образования | Март 2011 | Отдел по образованию | Фалеева О.А. |  |
|  | Разработка критериев готовности ОУ к введению ФГОС НОО второго поколения | Апрель 2011 | Отдел по образованию | Фалеева О.А. |  |
|  | Разработка и утверждение плана – графика по внедрению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 | Отдел по образованию | Фалеева О.А. |  |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС начального общего образования в районе | Май 2011 | Отдел по образованию | Фалеева О.А. |  |
|  | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования | До 01.08.2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | До 01.09.2011 | Отдел по образованию, ОУ | Суховерхов А.С. Директора ОУ |  |
|  | Внесение изменений в Уставы ОУ | До 01.09.2011 | ОУ | Директора ОУ,. Суховерхов А.С. Фалеева О.А |  |
|  | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ или внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего образования ОУ | Май-август 2011 | ОУ, Консультационное сопровождение – ИМК | Директора ОУ, Долгова Е.А. |  |
|  | Утверждение ООП НОО ОУ | Июль-август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности начального общего образования | Май-август 2011 | ОУ, Консультационное сопровождение – ИМК | Директора ОУ, Долгова Е.А. |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Апрель-сентябрь 2011 | ИМК, РМО учителей начальных классов | Долгова Е.А. |  |
|  | Создание, экспертиза, корректировка и утверждение рабочих программ педагогов (соответствие ФГОС НОО) | Апрель-сентябрь 2011 | ИМК, РМО учителей начальных классов | Долгова Е.А. |  |
|  | Разработка договоров между родителями, школой и отделом по образованию и делам молодёжи, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май-август 2011 | Отдел по образованию, ОУ |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Внесение изменений в штатное расписание школы | Август-сентябрь 2011 | Отдел по образованию, ОУ | Директора ОУ, экономист Голикова Г.В. |  |
|  | Разработка и согласование учебных планов | Август 2011 | Отдел по образованию, ОУ | Директора ОУ, Фалеева О.А. |  |
|  | Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования | Июнь-август 2011 |  |  |  |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май-август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников |  | ОУ | Директора ОУ |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО с использованием листов самооценки | Май-июль 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Организация работы по изучению материалов ФГОС НОО (организация и проведение совещаний, муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС общего образования). | По отдельному плану | Отдел по образованию, ИМК | ФалееваО.А. Постникова Е.А. Долгова Е.А. |  |
|  | Заключение договоров между родителями, школой и отделом по образованию и делам молодёжи, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Мониторинг потребности в учебниках Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | Май 2011 | ОУ, ИМК | Библиотекари ОУ, директора ОУ, Долгова Е.А. Дарьина А.Н. |  |
|  | Родительские собрания будущих первоклассников «Введение ФГОС начального общего образования» | Май, август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | Июль 2011 | Отдел по образованию | Фалеева О.А. Ельчанинова В.С. |  |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга по результатам ФГОС | Ноябрь 2011-январь 2012 | Отдел по образованию, ИМК, ОУ | Фалеева О.А. Постникова Е.А. директора школ |  |
|  | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля за реализацией основной образовательной программы |  | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Проведение публичной отчетности | Август 2012 | Отдел по образованию, ОУ | Фалеева О.А., Директора ОУ |  |
|  | Определение полученных результатов и эффектов от введения ФГОС НОО | Декабрь 2011, май 2012 | Отдел по образованию, ОУ, ИМК | Директора ОУ, Фалеева О.А. Постникова Е.В. |  |
|  | Информирование общественности о переходе ОУ района на обучение по ФГОС НОО. Размещение на сайте методических и практических материалов, сопровождающих введение ФГОС НОО | Регулярно Разработка примерных тем | Отдел по образованию, ОУ, ИМК | Директора ОУ, Фалеева О.А. Долгова Е.А.. |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС | Май-сентябрь 2011 | ИМК | Постникова Е.А.. |  |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС, определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Май-август 2011 | Отдел по образованию, ОУ, ИМК | Директора ОУ, Фалеева О.А. Постникова Е.В. |  |
|  | Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей | Май-июнь 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ с использованием интернет-ресурсов о введении новых образовательных стандартов | регулярно | Отдел по образованию, ОУ, ИМК |  |  |
|  | Размещение информации о порядке и ходе проведения введения ФГОС на сайтах ОУ | постоянно | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Декабрь 2011 | Отдел по образованию, ОУ, ИМК | Директора ОУ, Фалеева О.А. Долгова Е.А. |  |
|  | Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по внедрению ФГОС начального общего образования в СМИ, сайтах ОУ. | регулярно | Отдел по образованию, ОУ, ИМК | Директора ОУ, Долгова Е.А. Руководители РМО и ШМО учителей начальных классов |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль-август 2011 | Отдел по образованию, ОУ | Директора ОУ, Фалеева О.А |  |
|  | Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности и органов государственно-общественного управления | В течение учебного года | Отдел по образованию, ОУ | Директора ОУ, Фалеева О.А Управляющие советы ОУ |  |
|  | Самоанализ ресурсного обеспечения условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования | Июль-август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Обновление оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | В соответствии со сметами ОУ | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами. | Октябрь 2011 | ИМК | Директора ОУ, Долгова Е.А. |  |
|  | Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия образовательной системы требованиям ФГОС. | Ноябрь 2011 | ИМК | Директора ОУ, Долгова Е.А. |  |