**ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### **П Р И К А З**

от 15.05.2014 г. № 32 п.3

пгт. Грибановский

О введении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования на территории

Грибановского муниципального района

Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Грибановского муниципального района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного постановлением администрации Грибановского муниципального района от 30.07.2013 № 550, и создания условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Грибановском муниципальном районе

приказываю:

1. Утвердить План-график по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Грибановского муниципального района (далее – План-график) (Приложение).

2. Руководителям муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Грибановского муниципального района:

2.1. Разработать план-график учреждения по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с прилагаемым Планом-графиком в срок до 31.05.2014 г.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела по образованию

и молодежной политике Л.А.Тетюхина

Приложение

к приказу № 32 п.3 от 15.05.2014 г.

**План-график**

**по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования на территории Грибановского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Уровень учредителя** | **Уровень учреждения** | |
| **Ожидаемые результаты** | **Ожидаемые результаты** | |
|  | | **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 1.1. | | Разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Май - Июнь 2014г.. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО | | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ДО образовательной организации.  Приведение локальных актов учреждений в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | | Аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Май - Июнь 2014г. | Организация мониторинга | | Участие в мониторинге |
| 1.3 | | Изучение Методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Май - Июнь 2014г.. | Доведение методических рекомендаций до учреждений | | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4. | | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Образовательных организациях | Май 2014г. -Декабрь 2016г. | Разработка муниципальных  планов развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | | Создание условий реализации ФГОС  дошкольного образования в учреждении |
| 1.5. | | Изучение и использование методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014г. | Учет методических рекомендаций при оснащении учреждений | | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования учреждения, разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно- пространственной среды при организации закупок оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.6. | | Экспертиза  примерных образовательных  программ, включенных в федеральный реестр | Постоянно, после  утверждения  приказа  Минобрнауки  России | Организация обсуждения  вариативных примерных  образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление  предложений в Региональную координационную группу | | Использование при разработке основных  образовательных программ дошкольного  образования примерных образовательных  программ, находящихся в федеральном реестре |
| 1.7. | | Использование разработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - Ноябрь 2014г. | Методическое сопровождение  негосударственных организаций и  индивидуальных  предпринимателей, реализующих программы  дошкольного образования | |  |
|  | **2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 2.1. | | Организация работы по созданию Региональной координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Май 2014 г. | Создание рабочей группы  муниципального образования по введению ФГОС ДО. | Создание рабочей группы учреждения по введению ФГОС ДО | |
| 2.2. | | Сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО | Декабрь -2013г. – декабрь 2014 г. | Координация и  организационное  сопровождение  деятельности пилотных  площадок по введению ФГОС ДО в части  муниципальных  полномочий | Создание на базе пилотных площадок системы методической работы,  обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.  Создание на базе пилотных площадок условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях системы образования. | |
| 2.3. | | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение  2014 года |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров | |
|  | | **3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов Образовательной организации по вопросам ФГОС ДО | Апрель 2014 г. - Декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | |
| 3.2 | | Использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  | |
| 3.3. | | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Воронежской области | 2014-2016 г.г. |  |  | |
| 3.4. | | Учет предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 г. | Сопровождение молодых  специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов | |
|  | **4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 4.1. | | Использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по реализации полномочий региона по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 г | Определение размера  родительской платы и затрат на реализацию муниципальных  полномочий в области  дошкольного образования с учетом методических  рекомендаций | Эффективное планирование расходов средств учредителя и региона | |
| 4.2. | | Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Апрель 2014 г Апрель 2015 г. | Нормативно -правовой акт,  утверждающий  значение финансового  норматива на содержание  имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий региона по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Корректировка и выполнение  государственных (муниципальных)  заданий | |
| 4.3. | | Использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 г. | Организация  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг учреждениями,  реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию  дополнительных образовательных  программ и предоставление  дополнительных образовательных  услуг учреждениями, реализующими  программы дошкольного образования | |
|  | **5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 5.1. | | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014- 2016 г.г. | Проведение семинаров и конференций по вопросам  введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в Образовательных организациях по реализации ФГОС ДО | |
| 5.2. | | Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013г.- Декабрь 2015г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | |